Приложение 2

к приказу ГБПОУ Бирский

многопрофильный

профессиональный колледж

от 01.09.2021 г. № ____

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения целевой модели наставничества в

ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж

2020- 2024 годы

1. Нормативно-правовое обоснование:

Дорожная карта разработана в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».

2. Цель реализации

Цель реализации целевой модели (программы) наставничества - повышение эффективности системы образования в ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж (далее - колледж) через достижение планируемых результатов внедрения целевой модели наставничества:

1. Измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, спортивной и других сферах.

2. Улучшение психологического климата в колледже, как среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства.

3. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций.

3. Концептуальное обоснование

Наставничество - универсальная технология передачи опыта и знаний, формирования навыков и компетенций. Скорость и продуктивность их усвоения, которую обеспечивает наставничество, делают его неотъемлемой частью современной системы образования. В силу этого наставничество становится перспективной технологией для достижения целей, которые ставит национальный проект «Образование» перед образовательными организациями: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных традиций народов Российской Федерации.

Целевая модель наставничества - это система условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях. С точки зрения системы наставничества целевая модель представляет собой совокупность структурных компонентов

и механизмов, обеспечивающих реализацию наставничества и достижение поставленных результатов. С точки зрения наставничества как процесса целевая модель описывает этапы реализации программы и роли участников, организующих эти этапы.

4. Механизмы реализации программы наставничества

- Нормативно-правовое оформление программы в колледже;

- Обеспечение ресурсами (материально-техническая база, финансовое стимулирование, кадровое обеспечение);

- Планирование реализации программы и управление;

- Психолого-педагогическое сопровождение субъектов;

- Организация системы наставничества с учетом выбранных форм наставничества.

5. Компоненты системы наставничества

| Ценностно-смысловой | Содержательный | Технологический | Оценочно -диагностический |
| --- | --- | --- | --- |
| Наставничество -взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве, позволяющее передавать живой опыт и полнее раскрывать потенциал каждого человека. Объект наставничества - процесс передачи опыта. Субъекты: наставники и наставляемые. | Работа: - с социумом; - наставниками; - наставляемыми; -родителями (законными представителями); -коллективом колледжа. | Технологии: -интерактивные технологии; -тренинговые технологии; -проектные технологии; - консультации, беседы, тренинги, семинары, практикумы; -информационные технологии. | Мониторинг и оценка параметров программы: -организационного (эффективность системной планируемой деятельности); -научно-методического (наличие методической базы и обеспеченность кадрами); -личностных (мотивация, включенность в наставнические отношения и др. |

6. Формы наставничества

Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен термином «обучающийся».

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией.

В ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж будут реализовываться следующие формы наставничества:

«обучающийся - обучающийся»;

«преподаватель - обучающийся»;

«преподаватель - преподаватель»;

«работодатель- обучающийся».

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем с использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной деятельности и первоначальных ключевых запросов участников программы.

Все представленные формы могут быть использованы не только для индивидуального взаимодействия (наставник – наставляемый), но и для групповой работы (один наставник – группа наставляемых), при которой круг задач, решаемых с помощью программы наставничества и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат взаимодействия – все мероприятия проводятся коллективно с возможностью дополнительной индивидуальной консультации.

7. Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж

| Наименование показателя | Период год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля обучающихся от общего количества обучающихся колледжа, вошедших в программы наставничества колледжа в роли наставляемого, % |  | 10 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Доля обучающихся от общего количества обучающихся колледжа, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Доля педагогов - молодых специалистов колледжа, от общего числа педагогов - молодых специалистов колледжа, вошедших в программы наставничества колледжа в роли наставляемого, % |  | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 |
| Доля педагогов колледжа от общего числа педагогов, вошедших в программы наставничества колледжа в роли наставника, % |  | 10 | 30 | 40 | 50 | 70 |
| Доля представителей работодателей, от общего числа партнеров (работодателей) колледжа, вошедших в программы наставничества колледжа в роли наставника, % |  | 2 | 10 | 20 | 25 | 30 |
| Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 |

8. Этапы наставничества

Реализация программы наставничества в  ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж включает семь основных этапов.

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.

2. Формирование базы наставляемых.

3. Формирование базы наставников.

4. Отбор и обучение наставников.

5. Формирование наставнических пар или групп.

6. Организация работы наставнических пар или групп.

7. Завершение наставничества.

Реализация программы наставничества в ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж производится последовательно по двум контурам, обеспечивающим внешнюю и внутреннюю поддержку всех процессов. Внешний контур образуют сотрудники некоммерческих организаций, средств массовой информации, участники бизнес-сообщества (корпорации, малый бизнес, трудовые и профессиональные ассоциации), в том числе работодатели, представители образовательных организаций, профессиональных ассоциаций психологов и педагогов, сотрудники органов власти в сфере здравоохранения и социального развития, представители региональной власти и органов местного самоуправления и другие субъекты и организации, которые заинтересованы в реализации программ наставничества.

Внутренний контур представляют руководитель и администрация ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж, обучающиеся и их родители, молодые специалисты, педагоги, педагоги-психологи, методисты.

9. Дорожная карта внедрения и реализации целевой модели наставничества в ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества Задача: информирование о запуске программы наставничества; сбор предварительных запросов от потенциальных наставляемых и выбор соответствующих этим запросам аудитории для поиска наставников Результат: определены необходимые ресурсы (кадровые, методические, материально-техническая база и т. д.) и возможные источники их привлечения (внутренние и внешние) для организации функционирования целевой модели наставничества |  |  |
| 1.1. | Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества; .. | Ноябрь 2020 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. |
| 1.2. | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | Ноябрь 2020 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший мет одист Султанова А.А. |
| 1.3. | Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества | Ноябрь 2020 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А. |
| 1.4. | Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | Ноябрь 2020 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А. |
| 2 | Формирование базы наставляемых Задача: выявление конкретных проблем, обучающихся и педагогов образовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества Результат: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники на следующем этапе |  |  |
| 2.1 | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Ноябрь 2020 | Педагог-психолог Социальный педагог |
| 2.2 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | Ноябрь 2020 | Педагог-психолог Социальный педагог |
| 2.3 | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Декабрь 2020 | Педагог-психолог Социальный педагог |
| 3 | Формирование базы наставников Задача: поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников Результат: сформированы базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в будущих программах этой и иных (по запросу и с разрешения наставников) образовательных организаций |  |  |
| 3.1 | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Январь 2021 | Зам. по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 3.2 | Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Февраль 2021 | Педагог-психолог Социальный педагог |
| 3.3 | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Март 2021 | Педагог-психолог Социальный педагог |
| 3.4 | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | Март 2021 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 4 | Отбор и обучение наставников Задача: выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с наставляемыми Результат: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых конкретной образовательной организации |  |  |
| 4.1 | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Апрель 2021 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 4.2 | Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | Апрель 2021 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 4.3 | Обучение наставников | Май 2021 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 5 | Формирование наставнических пар или групп Задача: формирование пар «наставник – наставляемый» либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям Результат: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы |  |  |
| 5.1 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Сентябрь 2021 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 5.2 | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Октябрь 2021 | Педагог-психолог Социальный педагог |
| 5.3 | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Ноябрь 2021 | Педагог-психолог Социальный педагог |
| 5.4 | Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | Декабрь 2021 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 6 | Организация работы наставнических пар или групп Цель: Задача: закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре или группе Результат: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной наставнической пары или группы |  |  |
| 6.1 | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | Январь 2022 | Наставники |
| 6.2 | Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | Январь 2022 | Наставники |
| 6.3 | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Февраль 2022 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 6.4 | Регулярные встречи наставника и наставляемого | Февраль 2022 | Наставники |
| 6.5 | Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | Февраль 2022 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 6.6 | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май 2022 | Наставники |
| 6.7 | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май 2022 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 6.8 | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май 2022 | Педаго-психолог Социальный педагог |
| 7 | Завершение наставничества Цель: усилить программу наставничества и расширить базу лояльных к программам наставничества людей, привлечь потенциальных наставников, будущих кураторов, потенциальных компаний-партнеров Задача: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников. Результат: достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие наставнические практики, внимание общественности привлечено к деятельности образовательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников и наставляемых |  |  |
| 7.1 | Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | Июнь 2022 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А Наставники |
| 7.2 | Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Июнь 2022 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 7.3 | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Сентябрь 2022 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 7.4 | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | Сентябрь 2022 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 7.5 | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | Октябрь 2022 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |
| 7.6 | Формирование долгосрочной базы наставников | Декабрь 2022 | Зам. директора по УПР Алынбекова Е.Е. Старший методист Султанова А.А |

: